ĐỌC LẠI BURNDOWN CHART SPRINT ĐẶT XE GHÉP

PHẦN 1 - PHÂN TÍCH

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Tổng ban đầu là 40 Story Points và dữ liệu mỗi ngày thể hiện khối lượng còn lại. | Trục Y thể hiện Story Points còn lại, không phải số giờ làm việc đã dùng. |
| N2 | Đúng | 40 SP / 10 ngày = 4 SP/ngày; ngày 0 là 40 SP và ngày 10 là 0 SP. | Đây chính là đường lý tưởng của Sprint. |
| N3 | Sai | Ngày 2 đến ngày 5 đều còn 36 SP, tức 3 ngày liên tiếp không giảm khối lượng. | Đường đi ngang cho thấy tiến độ đang bị chậm hoặc bị chặn, cần tìm nguyên nhân ngay. |
| N4 | Sai | Ngày 5: lý tưởng còn 20 SP nhưng thực tế còn 36 SP; ngày 10: lý tưởng 0 SP nhưng thực tế 20 SP. | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng trong phần lớn/cuối Sprint, nên đội chậm hơn kế hoạch. |

PHẦN 2 - VÁ LỖI

Hiện tượng 1: Đường thực tế đi ngang từ ngày 2 → 5. Developers cùng Scrum Master Lan phải kiểm tra nguyên nhân bị chặn và xử lý ngay trong các Daily Scrum từ ngày 2 đến ngày 5, thay vì chờ đến cuối Sprint.

Hiện tượng 2: Tiến độ thực tế chậm hơn đường lý tưởng. Developers cần báo cáo nguyên nhân và điều chỉnh cách làm ngay khi phát hiện chênh lệch; Lan hỗ trợ loại bỏ impediment trong Sprint.

Hiện tượng 3: Cuối Sprint vẫn còn 20 SP. Developers và Lan phải rà soát từ những ngày đầu khi biểu đồ bắt đầu lệch khỏi kế hoạch; các hạng mục chưa hoàn thành được đưa trở lại Product Backlog để Product Owner Đức sắp xếp lại.